Приложение №2

к приказу управления образования

№ ___  от __________

ДОРОЖНАЯКАРТА

реализации Целевой модели наставничества (ЦМН) в МР «Каякентский район»

на 2022-2023учебный год

| № | Содержание деятельности/разделы | Сроки |  | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение школьной дорожной карты реализации ЦМН в МБОУ «Дружбинская СОШ». | Август 2022г. |  | Директор, зам.директора по УВР | Дорожная карта внедрения ЦМН для МБОУ «Дружбинская СОШ» |
| 1.2. | Информирование педагогов о целях и задачах ЦМН посредством официального сайта школы | Сентябрь 2022г. |  | Заместители директора по УВР | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН |
| 1.3. | Проведение семинара–совещания «Внедрение целевой модели наставничества. | Август 2022г. |  | Зам. директора по УВР | Ознакомление с нормативными документами РФ,РД, МО, опытом организации наставничества в образовательныхорганизациях РД |
| 1.4. | Назначение ответственного за внедрение ЦМН. | Август 2022г. |  | Директор | Приказ о назначении ответственного |
| 1.5. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества Педагогических работников в МР «Каякентский район» | Сентябрь-октябрь |  | Заместители директора по УВР | Модель наставничества в МБОУ «Дружбинская СОШ» |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка, публикация приказа МБОУ «Дружбинская СОШ» «О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ «Дружбинская СОШ» | Август-сентябрь 2022г. |  | Директор | Приказ |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка базы макетов нормативных документов | Октябрь 2022г. |  | Администрация школы | База макетов нормативныхдокументов для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора и наставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. | Сентябрь - октябрь 2022г. |  | Администрация школы | Макеты нормативныхдокументов |
| 4. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | В течение всего периода реализации ЦМН |  | Заместители директора по УВР | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 4.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации | В течение всего периода реализации ЦМН |  | Заместители директора по УВР | Распространение передовых практик наставничества |
| 5. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | В течение всего периода реализации ЦМН |  | Администрация школы | Обобщение опыта лучших практик наставничества. Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. |
| 5.2. | Разработка системы материальных форм стимулирования наставнической деятельности, поощрения за конкретные достижения в работе педагога-наставника | Январь 2023г. |  | Администрация школы | Внесение в систему критериев стимулирования педагогов ОО критерии стимулирования качественной работы наставника |
| 6. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ данных мониторинга Эффективности реализации модели наставничества | Декабрь 2022г. | Администрация школы |  | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 6.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества | Ежегодно | Администрация школы |  | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 6.3. | Формирование долгосрочного банка наставников | Январь 2023г. | Администрация школы |  | База наставников |
| 8. | Создание региональной Школы наставничества в образовании |  |  |  |  |
| 8.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в Республики Дагестан, МР «Каякентский район», обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | В течение всего периода реализации ЦМН |  | УО, ДИРО | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 9. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальных сайтах УО, ОУ. | Декабрь-январь 2022-2023гг. |  | УО, ОУ | Электронная площадка взаимодействия образовательныхорганизаций в вопросах наставничества |
| 9.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах УО, ОУ. | В течение всего периода реализации ЦМН |  | УО, ОУ | Информированиепедагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |