Приложение№2

кприказууправления образования

№ ___  от __________

ДОРОЖНАЯКАРТА

реализации Целевой модели наставничества (ЦМН) в МР «Каякентский район»

на 2022-2023учебный год

| № | Содержание деятельности/разделы | Сроки | Ответственные | Ожидаемыерезультаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Модели наставничества |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты реализации ЦМН для образовательных организаций МР «Каякентский район». | Август 2022г. | УО | Муниципальная дорожная карта внедрения ЦМН для общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Информирование педагогов о целяхи задачах ЦМН посредством официального сайтаУО | Сентябрь 2022г. | УО | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН |
| 1.3. | Проведение семинара–совещания «Внедрение целевой модели наставничества в образовательном пространстве района» | Октябрь 2022г. | УО | Ознакомление снормативными документами РФ,РД, МО, опытом организации наставничества в образовательныхорганизациях РД |
| 1.4. | Определение и закрепление муниципальных кураторов | Ноябрь 2022г. | УО | Приказ о назначении муниципального куратора |
| 1.5. | Разработка, обсуждение, запуск Модели наставничества Педагогических работников в МР «Каякентский район» | Октябрь-ноябрь | УО, ОУ | Модель наставничества в образовательномпространствев МР «Каякентский район» |
| 2. | Разработка нормативной и регламентирующей документации |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка, публикация приказа УО «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, Дополнительным общеобразовательным программам и программам в МР «Каякентский район» | Октябрь 2022г. | УО | Приказ |
| 3. | Разработка пакета примерных моделей нормативных актов и планирующих документов для образовательных организаций района |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка базы макетов нормативных документов образовательных организаций для запуска Модели наставничества: | Ноябрь 2022г. | УО | База макетов нормативныхдокументов образовательныхорганизаций для запуска Модели наставничества |
| 3.1.1. | Приказы: - О внедрении целевой модели наставничества. - Об утверждении плана реализации целевой модели наставничества и начале реализации проекта. - Об утверждении Положения о наставничестве. - О назначении куратора инаставников внедрения модели наставничества. - О формировании наставнических пар (групп). - О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества. Положение о наставничестве. Протокол педагогического совета: - Рассмотрение плана реализации целевой модели наставничества. | Ноябрь 2022г. | УО | Макеты нормативныхдокументов |
| 4. | Обучение Наставников (по направлениям наставничества) |  |  |  |
| 4.1. | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Октябрь 2022г. | УО, ДИРО | Согласованиедействий по развитию эффективного наставничества |
| 4.2. | Обучение наставников по направлениям наставничества | Ноябрь-декабрь 2022г. | УО, ДИРО | Обеспечение готовности наставников к осуществлению наставническойдеятельности |
| 5. | Создание банка учебно-методических и технологических материалов для поддержки наставнической деятельности |  |  |  |
| 5.1. | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | В течение всего периода реализации ЦМН | УО | Накопление и взращивание эффективного опыта наставничества |
| 5.2. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации | В течение всего периода реализации ЦМН | УО | Распространение передовых практик наставничества |
| 6. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников | В течение всего периода реализации ЦМН | УО | Обобщение опыта лучших практик наставничества. Привлечение внимания общественности к благородной миссии наставничества. |
| 6.2. | Разработка системы материальных форм стимулирования наставнической деятельности, поощрения за конкретные достижения в работе педагога-наставника | Январь 2023г. | УО | Внесение в систему критериев стимулирования педагогов ОО критерии стимулирования качественной работы наставника |
| 7. | Мониторинг и разработка механизмов поддержки и развития наставничества |  |  |  |
| 7.1. | Анализ данных мониторинга Эффективности реализации модели наставничества | Декабрь 2022г. | УО | Данные о состоянии наставнической деятельности |
| 7.2. | Ежегодный аналитический доклад о развитии наставничества в образовательном пространстве МР «Каякетский район» | Ежегодно | УО | Аналитические материалы, прогноз следующего этапа |
| 7.3. | Формирование долгосрочного банка наставников | Январь 2023г. | УО | База наставников |
| 8. | Создание региональной Школы наставничества в образовании |  |  |  |
| 8.1. | Изучение лучших практик наставнической деятельности в Республики Дагестан, МР «Каякентский район», обучение, консультационная помощь образовательным организациям в вопросах осуществления наставничества | В течение всего периода реализации ЦМН | УО, ДИРО | Школа наставничества как форма и механизм развития лучших практик взаимообучения в образования |
| 9. | Запуск электронной площадки «Школа наставничества» |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и запуск электронной площадки «Школа наставничества» на официальных сайтах УО, ОУ. | Декабрь-январь 2022-2023гг. | УО, ОУ | Электронная площадка взаимодействия образовательныхорганизаций в вопросах наставничества |
| 9.2. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах УО, ОУ. | В течение всего периода реализации ЦМН | УО, ОУ | Информированиепедагогического сообщества, общественности о наставнической деятельности в ОО и ее результатах |