# План-график проведения самообследования в МБОУ «Дружбинская СОШ»

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Планирование самообследования |  |  |
| Совещание при директоре по вопросам процедуры самообследования: - состав комиссии по самообследованию, обязанности председателя и членов комиссии; - формы и сроки исполнения процедур; - структура, содержание и оформление отчета | До 03.02.2023 | Директор школы |
| Издать приказ о проведении самообследования школы | До 07.02.2023 | Директор школы |
| Сбор информации для отчета о самообследовании |  |  |
| Определить разделы аналитической части отчета, в которых наибольшее количество особенностей за 2022 год | 10.02.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Собрать информацию с учетом особенностей 2022 года для аналитической части отчета по направлениям оценки: - образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса; - система управления; - содержание и качество подготовки выпускников; - востребованность выпускников; - кадровое обеспечение; - учебно-методическое обеспечение; - библиотечно-информационное обеспечение; - материально-техническая база; - внутренняя системы оценки качества образования | 15.02.2023–01.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Определить, какие показатели статистической части отчета невозможно рассмотреть | 02.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Собрать и обработать информацию для статистической части отчета | 03.03.2023–15.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Подготовка отчета о самообследовании |  |  |
| Обобщить полученные результаты по аналитической и статистической частям отчета о самообследовании | 16.03.2023–30.03.2023 | Председатель комиссии, члены комиссии |
| Подготовить и обсудить выводы по актуальным направлениям отчета | 31.03.2023 | Директор школы, председатель комиссии |
| Подготовить отчет о самообследовании | 03.04.2023–10.04.2023 | Директор школы, председатель комиссии |
| Утверждение и публикация отчета |  |  |
| Рассмотреть отчет о самообследовании на заседании педагогического совета | 17.04.2023 | Заместитель директора по УВР |
| Утвердить отчет о самообследовании директором школы | 17.04.2023 | Директор школы |
| Направить отчет о самообследовании учредителю | 19.04.2023 | Делопроизводитель |
| Разместить отчет о самообследовании на официальном сайте школы | 19.04.2023 | Ответственный за сайт школы |